## List1
Aktivnosti v okviru Strategije razvoja turizma v Novem mestu do 2020 | ROK IZVEDBE | Stanej aktivnosti | Skrbnik
K1 – PESTROST NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE V LUKNJI
K1 - 1: Vzdrževanje / zamenjava informacijske table ter označb poti, | 2016 | Urejena je zamenjava informacijske table s strani lastnika - ZRSVN | Aleš Berger
K1 - 2: Postavitev obvestilnih tabel s podrobnejšimi opisi posameznih značilnosti tega naravnega spomenika, | 2016 | Dogovor o celotni in skladni ureditvi celotnega območja Luknje in doline Temenice z Občino Straža z enotnimi tablami | Aleš Berger
K1 - 3: Ureditev in skrbništvo plezalne stene (upoštevajoč gnezdenje sokola selca). | 2016 | Dogovor o ureditvi poti z alpskim odsekom Planinskega društva NM v sodelovanju z MO NM | Aleš Berger
Aleš Berger
K2 – VODNI SAFARI NA TEMENICI |  |  | Aleš Berger
K2-1: Skrb za pretočnost reke Temenice (odstranjevanje podrtega drevja in grmovja) | 2016 | Realizirano. Pregled in odstranjevanje ovir izvaja Kajak, kanu, sup klub NM v dogovorih z KS Prečna | Aleš Berger
K2-2: Ureditev dostopa za dovoz plovil z avtomobilom in dostop do reke. | 2016 | Pridobljeno dovoljenje za poseg v naravo za ureditev parkirišča-dostopa za dovoz plovil | Aleš Berger
K2-3: Pod izlivom Temenice v Krko ureditev prostora za izstop in izvleko čolnov. | 2016 | Realizirano | Aleš Berger
K2-4: Obrečne označevalne table (opozarjajo za živalske (Bobri) in rastlinske vrste. | 2016 | Osnutek kreative za table je pripravljen in bil poslan v pregled | Aleš Berger
K2-5: Ureditev sprehajalnih poti ob Temenici. | 2017 | Pot je začrtana in usklajena z občino Straža. Pridobivanje soglasij lastnikov parcel po katerih gre pot je naloga, ki jo je prevzela KS Prečna. Pridobljenega ni bilo še nobenega soglasja. | Aleš Berger
K2-6: Zagotoviti vsaj en prehod (lesen mostiček) preko Temenice za povezavo sprehajalnih poti in povezovalne poti Češča vas – letališče Prečna | 2017 | 3 brvi bodo projektirane v ločenem projektu od ureditve poti, lokacije brvi so določene. Projekt bo tekel v kasnejši fazi urejanja poti. | Aleš Berger
K2-7: V zimskem času ob zadostnih količinah snega priprava prog za tek na smučeh – v povezavi z letališčem | 2018 | Proge so urejene na letališču Prečna-dogovor z Zavodom NM. | Aleš Berger
K3 – ŠPORTNO – REKREACIJSKI CENTER ČEŠČA VAS
K3 - 1: Nadkritje in ureditev vadbenih površin v velodromu (kolesarstvo, atletika), | 2018/19 | Izgradnja je v teku. | Pavle Jenič
K3 - 2: Ureditev naselja mobilnih hišk in infrastrukture za postavitev avtodomov, | 2019
K3 - 3: Ureditev lastništva območja okoli konjeniškega centra Češča | 2015-2017 | Realizirano | Mojca Lenassi
K3 - 4: Razvoju konjeniškega športa in infrastrukture, | 2015-2017 | Tečejo določene aktivnosti na idejnem nivoju. | Aleš Berger
K3 - 5: Nadgradnja večnamenskega zunanjega prostora za piknike z igrali za otroke, | 2017 |  | Aleš Berger
K3 - 6: Razvoj novih vsebin za male živali in selitev storitvenih dejavnosti za živali na to lokacijo (prostor za šolanje psov, park za pse …) | 2018 | tečejo določene aktivnosti na idejnem nivoju. | Aleš Berger
K3 - 7: Ureditev kolesarske povezave z letališčem Prečna ter z Grobljami, | 2018 |  | Tomaž Praznik
K3 - 8: Brv Irča vas, | 2017/18 | Zaključen arhitekturni natečaj; V teku pridobivanje lastništva zemljišč z razlastitvijo, pričetek 2016 | Tomaž Praznik
K3 - 9: Plavalni pokriti bazen (opcijska lokacija ob velodromu, alternativa Portoval) | 2019/2020 | Izdelana študija geotermalnih potencialov, pripravljena študija za izbor lokacije, sledi priprava prostorskih aktov | Igor Merlin/ Peter Geršič
K3 – 10: Priprava programa urejanja mestnih gozdov z rešitvijo uskladitve potreb lastnikov gozdov in ostalih uporabnikov prostora (gozd Češče vasi, Mestna hosta) | 2018 | Idejna zasnova je pripravljena | Tomaž Praznik
K4 – OPAZOVANJE VODNIH PTIC (ZALOG – IRČA VAS)
K4 - 1: Postavitev info tabel na mestih primernih za opazovanje in opazovalnico za ptice | 2017 | Usklajena lokacija z DOPPS in ZRSVN za opazovalnico za ptice in info tabel, pridobljena skica z merami za izgradnjo opzovalnice za ptice | Aleš Berger
K4 – 2: Čolnarna Irča vas | 2018 | Usklajene lokacije in vsebine z DOPPS, ZRSVN, ribiči | Aleš Berger
K5 – NOVOMEŠKA RIVIERA (IRČA VAS – SEIDLOV JEZ)
K5 - 1: Postajališče za avtodome (PZA) pri izlivu Bršljinskega otoka na teraso (obstoječi industrijski plato), - prostorska umestitev | 2018 | Ugotavljamo, da lokacija zaradi dostopa s ceste ni optimalna/prednost bodo imeli drugi PZA-ji
K5 - 2: Ureditev klančine za izpust za čolne za intervencijske in rekreativne namene ob izlivu Bršljinskega otoka, | 2018 |  | Igor Merlin
K5 - 3: Postavitev info table o pestrosti ptičjega sveta ob Župančičevem sprehajališču, | 2017 | Usklajene lokacije in vsebine z DOPPS, ZRSVN, ribiči | Aleš Berger
K5 - 4: Postavitev javne razsvetljave ob ŽS, | 2017/18 | Pridobljena IDZ z ocenjeno vrednostjo in čaka na odločitev za končno izdelavo PZI | Aleš Berger
K5 - 5: Postavitev javnih sanitarij ob ŽS, v obstoječih objektih, | 2018 | Možnost koriščenja sanitarij v Pumpnci, ki pa je v lasti Sl. Železnic, najemnik predlaga odkup objekta s strani MO NM od Sl. Železnic. | Aleš Berger
K5 - 6: Postavitev več dostopov do reke ob ŽS, | 2018 |  | Igor Merlin
K5 - 7: Ureditev PZA ob nogometnem igrišču Portoval, | 2018 | Začetek meseca marca se je pričelo z izdelavo projektne dokumentacije PGD. | Janja Breščak
K5 - 8: Ureditev trim stez v Portovalu (označitev, kategoriziranje po dolžini zahtevnosti) in vadbenih kotičkov za vadbo na prostem. Vključitev stez v širši sistem tekaških stez v Češči vasi ob Temenici, povezava z Marofom in Ragovim logom, | 2017/18 | Projekt ureditve Pešaško sprehajalne poti v Portovalu je v fazi oddaje izvedbe PZI | Aleš Berger
K5 - 9: Prestavitev metališča ob atletskem stadionu, | 2016/17 | Stoji zaradi (ne)dogovora z lastnikom enega zemljišča in arheoloških pogojev. | Zavod NM
K5 - 10: Dodatno travnato igrišče za nogomet za treninge, | 2016/17 | Stoji dokler ni moč realizirata točko K5-10. | Zavod NM
K5 - 11: Dokončanje piknik prostora in pridobitev upravnika, ki bo izvajal vsebine povezane s turizmom na reki Krki in Temenici. Ureditev prostora za dostop (klančina) za jadrnice, kanuje, supe in za potrebe potapljačev. – najem plovil/ šola veslanja, | 2016 | Realizirano. | Aleš Berger
K5 - 12: Pridobitev statusa naravnega kopališča (ob piknik prostoru), | 2017 | v fazi podpisa pogodbe za izvajanje obveznega monitoringa za ugotavljenaje minimalnih higijenskih zahtev površinske kopalne vode za naravna kopališča, ki je predpogoj za pridobitev statusa naravnega koplaišča | Aleš Berger
K5 - 13: Pridobitev statusa naravnega kopališča (ob Pumpnci). | 2017 |  | Aleš Berger
K5 - 14: Ureditev javnih sanitarij v Športno rekreacijskem parku Loka, | 2017/18 | Zavod NM razmišlja o postavitvi gostinskega lokala v Domu športa na Loki, kjer bo lahko javni WC | Aleš Berger
K5 -15: Ureditev čolnarne in klančine za plovila ob objektu (Potapljaški klub NM) | 2016 | Realizirano. (Čolnarna na tej lokaciji trenutno ni aktualna) | Igor Merlin
K5 - 16: Obnova stopnišča z Brega na ŽS, | 2016 | Izdelan je projekt PZI. V pripravi je postopek za izbor izvajalca. | Tomaž Praznik
K5 - 17: Prostorska umestitev brvi preko Krke v mestnem jedru (lokacija stare mitnice v Kandiji), | 2017/18 | V kratkem bo objavljen arhitekturni natečaj. | Tomaž Praznik
K5 - 18: Sklenitev sprehajalnih poti v Ragovem logu s sprehajalnimi potmi po mestnem jedru (ureditev poti »pod sodiščem«), | 2017/18 | Za pot pod sodiščem ''Od mlina do mlina'' je izdelan projekt PZI. Naslednja faza je pridobitev zemljišč za gradnjo. | Tomaž Praznik
K5 - 19: Ureditev primernih prostorov za neovirano ribarjenje izven najbolj obljudenih sprehajališč | 2018 | Po pogovoru z Ribiško družino NM ne potrebujejo takih prostorov. Aktivnost trenutno ni aktualna! | Aleš Berger.
K5 - 20: Priprava programa urejanja mestnih gozdov z rešitvijo uskladitve potreb lastnikov gozdov in ostalih uporabnikov prostora (Portoval, Ragov log) | 2017/18 | Potekajo dogovori o odkupih zemljišč. | Aleš Berger
K6 – PEŠ ALI S KOLESOM DO OTOČCA (SEIDLOV JEZ – OTOČEC)
K6 - 1: Prostorska umestitev kolesarske brvi Plava laguna – Ragovo (Sava Krka Bike) z navezavo na obstoječo infrastrukturo oz. bodočo traso Sava – Krka Bike | 2017/18 | Težave pri pridobivanju zemljišč. | Tomaž Praznik
K6 – 2: Kolesarska pot po desnem bregu Krke do Otočca (Sava Krka Bike), | 2019 | Za odsek trase od naselja Krka do Žihovega sela je izdelan projekt PZI. Poteka postopek pridobitve zemljišč za gradnjo. | Tomaž Praznik
K6 – 3: Ureditev klančine za interventna plovila Mačkovec iz desne brežine pod vasjo Krka), | 2019
K6 - 4: Priprava programa urejanja mestnih gozdov z rešitvijo uskladitve potreb lastnikov gozdov in ostalih uporabnikov prostora (gozd ob potoku Šajser) | 2019
K6 – 5: Postavitev čolnarn in privezov v vaseh ob Krki (priprava smernic za za postavitev) | 2019
K6 – 6: Utrjevanje brežin otokov na Krki in pri gradu Struga, | 2019
K6 – 7: Ureditev sprehajalnih poti od gradu Otočec do Struge, Šmarjeških Toplic, vasi Otočec, | 2018
K6 – 8: Umeščanje nove športne infrastrukture ob hotelih Otočec (nogometna igrišča), | 2019
K6 – 9: Postavitev table o pestrosti ptičjega sveta na Otočcu, | 2017 | Usklajena lokacija z DOPPS | Aleš Berger
K6 – 10: Prepusti na jezovih za kanuje (spust Novo mesto – Otočec). | 2019/20
A1 – ARHEOLOŠKI PARK MAROF | 2016 - 2020 | Izdelane Strokovne podlage za APSitula in Celostna grafična podoba. Izdelan PZI za gradišče Marof in Kettejev drevored - v pripravi gradivo za razpis za izbor izvajalca. Prijava projekta IronAge Story Telling (mehke vsebine, vezane na vsebino APSitula) na Interreg VA SLO-HR: čakamo na rezultate o izboru. Izdelana Tržna raziskava za APSitula. Aprila bo začetek priprave projektne naloge za OPPN APSitula. | Viktorija Tekstor
A2 – HIŠA TEHNOLOŠKEGA NAPREDKA
A2 - 1: Oblikovanje projektne skupine, | 2016 | Projekt je vezan na pridobitev zemljišča (izmenjava s podjetjem Revoz). OPPN je urejen!
A2 - 2: Oblikovanje vsebin in resursov, | 2016
A2 - 3: Pridobivanje razvojnih partnerjev iz gospodarstva, | 2016
A2 - 4: Pridobivanje virov za financiranje, | 2017/18
A2 – 5: Izvedba projekta | 2019/20
A3 - GLAVNI TRG IN ROZMANOVA ULICA
A3 - 1: Obnova komunalnih vodov v mestnem jedru, | 2017/18 | V teku | Danica Oklešen
A3 - 2: Obnova površin mestnega jedra po smernicah konzervatorskega načrta, | 2017/18 | V teku | Danica Oklešen
A3 - 3: Omejevanje mirujočega in dinamičnega prometa na ključnih površinah mest. jedra, | 2017/18 | V teku | Danica Oklešen
A3 - 4: Postavitev usmerjevalnih sistemov za obiskovalca, ki sledi arheološki osi z odkloni s poti proti Kapitlju, Dolenjemu muzeju, Frančiškanskemu samostanu …, | 2018 | Delno bo realizirano v okviru projekta Kettejev drevored - Marof - Arheološki park
A3 - 5: Privabljanje ponudnikov storitev v mestno jedro (domače obrti, domače pridelana hrana, ponudba domačih kvalitetnih vin, kvalitetna ponudba hrane), | 2016 - 20 | Razpis za sofinanciranje najemnin je v teku. Prednost daje tovrstnim ponudnikom.
A3 - 6: Vzpostaviti mirujoči promet, ki bo stimuliral naseljevanje mestnega jedra (garažna hiša za prebivalce) | 2017/18 | Tako MO kot Zarja sta preigravali že več možnosti, ki pa zaradi pogovorov z lastniki zemljišč/objektov stojijo
A3 - 7: Umeščanje vsebin v prazne objekte, ki dnevno generirajo prihode ljudi v mesto, | 2017 -20 | Razpis za poslovne prostore je v teku.
A3 - 8: Vključitev kapiteljskega turna v turistično ponudbo (razgledni stolp), | 2017/18 | Zaprošeno je bilo za konzervatorsko mnenje. (Stroka za enkrat tega ne podpira. Še se išče rešitev)
A3 - 9: Stimuliranje obnove fasad v mestnem jedru, | 2017 -20 | Razpis za sofinanciranje fasad je v teku od februarja 2018.
A3 – 10: Vzpostavitev mestne vinoteke. | 2017 | Vinoteka je eden od elementov prijave na razpisu INTERREG skupaj s partnerji.
A3 - 11: Ozvočenje Glavnega trga, | 2018 | Infrastrukturno bo izvedeno v sklopu obnove, ki je v teku.
A3 - 12: Postavitev urbane opreme (klopi, stojala za kolesa, osvetlitev …). | 2018 | Katalog je že sprejet … postavitev po obnovi Glavnega trga.
A3-13: Vzpostavitev TIC-a kot integratorja ponudbe občine | 2017 | Realizirano.
G1 - GORJANCI -VZPOSTAVITEV TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA OBMOČJA |  | Prijava na Interreg je bila ponovno neuspešna. Ponovna prijava bo na oktobrski rok. | Janja Breščak
G1 - 1: Pregled stanja projektnega območja, | 2016/17
G1 - 2: Izdelava izhodišč za upravljanje območja, | 2017/18
G1 - 3: Implementacija trajnostnega vidika, | 2017/18
G1 - 4: Celostno urejanje vstopnih točk, | 2018/19
G2. - RAZVOJ TRAJNOSTNE ČEZMEJNE TURISTIČNE DESTINACIJE |  | Prijava na Interreg je bila ponovno neuspešna. Ponovna prijava bo na oktobrski rok.
G2 - 1: Razvoj poslovnega modela, | 2017/18
G2 - 2: Vključevanje lokalnega prebivalstva, | 2017/18
G2 - 3: Inovativna promocija čezmejnega produkta. | 2017/18
G3 - VZPOSTAVITEV EKOMOBILNEGA OBMOČJA |  | Prijava na Interreg je bila ponovno neuspešna. Ponovna prijava bo na oktobrski rok.
G3 - 1: Strategija razvoja ekomobilnih poti, | 2017/18
G3 - 2: Trasiranje poti in urejanje poti | 2017/18
G4 -POVEČANJE PRIVLAČNOSTI KULTURNE DEDIŠČINE SPODBUDITEV ZELENIH DELOVNIH MEST |  | Prijava na Interreg je bila ponovno neuspešna. Ponovna prijava bo na oktobrski rok.
G4 -1: Ureditev inovativnih razstav | 2018/19
G4 - 2: Usposabljanje vodnikov dediščine | 2018/19
G5 - INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI NA GORJANCIH
G5 - 1: Ureditev parkirišča za obiskovalce Gabrje, | 2017 | Gradbeno dovoljenje je bilo izdano marca 2016, vloga za podaljšanje je oddana na UE. | Janja Breščak
G5 - 2: Ureditev interpretativnega centra naravne dediščine Miklavž (obnova planinskega doma, mala čistilna naprava), oglarska vas (zasnova bivaka), opremljanje rekreacijskih površin, | 2018 | Prijava na Interreg je bila ponovno neuspešna. Ponovna prijava bo na oktobrski rok.
G5 - 3: Fabrika - Ureditev edukacijskega centra za področje gozdarstva, lovstva, trajnostnega razvoja Gorjancev, prikaz gozdne železnice (industrijski turizem) | 2018
G5 - 4 : Fabrika – center prikaza pridobivanje zelenih oblik električne energije,, | 2018
G5 - 5: Baraka (strelišče za potrebe lovcev, paint ball) | 2018
G5 - 6: Studenec Jordan (ureditev zajetja zdravilne vode, sanacija vodnega zajetja | 2018
G5 - 7: Vahta - vstopna točka v gorski masiv Gorjanci (PZA in animacijske vsebine za obiskovalce; informacijski center za Gorjance; sanitarije z malo čistilno napravo; gostinska ponudba; trgovina domače pridelane hrane), | 2017
G5 - 8: Ureditev cestne povezave Vahta – Krvavi kamen (izogibališča, zavarovanje cestnih odsekov, odvodnjavanje) | 2018
G5 - 9: Ureditev centra za obiskovalce Lović Prekriški. | 2017
G5 -10: Križišče večine poti na Gorjancih – Krvavi kamen: tehnično operativni objekt za vzdrževanje sankališče ter steze za tek na smučeh, prostor za parkiranje, križišče kolesarskih poti, zaključek poti za kolesarski spust s Trdinovega vrha, | 2018
G5 - 11: Trdinov vrh: ureditev objekta za občasno gostinsko ponudbo in prostor s streho in mizami za obiskovalce ter sanitarije z malo čistilno napravo, | 2020 | Vloga za SD OPN - postopek je v fazi osnutka
G5 - 12: Trdinov vrh postavitev novega/obnova starega razglednega stolpa | 2019
G5 - 13: Logarjeva kogla (gozdovniški bivaki) | 2019
G5 - 14: Ureditev novih in obnova starih kolesarskih poti ter označevanje le-teh, | 2018 | Prijava na Interreg je bila ponovno neuspešna. Ponovna prijava bo na oktobrski rok.
G5 - 15: Ureditev sankališča in prog za tek na smučeh, | 2018
G5 - 16: Prestavitev pohodniške poti iz pragozda na rob le-tega, | 2017
G5 - 17: Izdelava zemljevida vseh poti in promocijskega materiala. | 2017
G6 - Projekt LIFE TO GRASSLANDS (projekt izvaja ZRSVN z zunanjimi podizvajalci)
G6 - 1: Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in monitoring stanja habitatnih tipov, | 2015 - | Faza je zaključena v obsegu približno 75 % (v celoti identificirana na območju MONM). Analiza kmetijske rabe je zaključena. Monitoring stanja habitatnih tipov je bil izveden leta 2016, leta 2020 pa bo ponovno izveden, tudi na očiščenih površinah.
G6 - 2: Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih, | 2015 - | Komunikacija z lastniki in mreženje le-teh poteka stalno.
G6 - 3: Najem in odkup opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo skladno z dogovorom) za zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč, | 2015 - | Na območju Gorjancev je v okviru projekta zadan cilj odkup 3 ha travišč (košenic) z visoko stopnjo ohranjenosti ciljnega habitatnega tipa. Februarja 2018 je bil opravljen nakup 2,4 ha.
G6 - 4: Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja, | 2015 - | Cilj je odstraniti zarast na skupni površini 10 ha. V obdobju 1.11.2017 - 28.2.2018 smo na območju Gorjancev odstranili zarast na površini 4 ha.
G6 - 5: Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z usmerjanjem in nudenjem podpore (nabava opreme in strojev) na podlagi sklenjenih dogovorov z lastniki in najemniki, | 2015 - | Načrtovano je, da se v obdobju 1.8.2018 - 28.2.2019 odstrani zarast na površini velikosti približno 8 ha.
G6 - 6: Obnova in vzpostavljanje travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki (nabava sadik in zaščitne opreme, sajenje in izobraževanje na temo vzdrževanja), | 2015 - | V letih 2016 in 2017 so bila izvedena izobraževanja, na območju Miklavža se je obnovil obstoječi sadovnjak (posajenih 30 sadnih sadik). Tudi v letih 2018 in 2019 bodo lastnikom nudene sadike sadnega drevja, pri čemer pa se morajo lastniki obvezati, da bodo travnik, na katerem posadijo sadike, upravljali skladno z usmeritvami (pozna košnja brez gnojenja).
G6 -7: Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna, | 2015 - | Preko stalne komunikacije z lastniki prihaja do njihovega formalnega in neformalnega mreženja, kar se odraža tudi v povečanem interesu po vključitvi v projektne aktivnosti.
G6 - 8: Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane zainteresirane kmetije. | 2015 - | Na območju Gorjancev bomo v letu 2018 pripravili dva (2) načrta kmetijskih gospodarstev.
G6 - 9: Priprava strokovnih podlag za kmetijsko okoljski program s področja trajnostnega upravljanja travišč za posamezna območja, | 2015 - | Z začetkom leta 2018 se je na nivoju celotnega projekta pričela priprava predloga ukrepa KOPOP (optimiziran glede na razmere in trende na območju suhih travišč). Trenutno (marec 2018) je v zaključni fazi izdelava predloga, ki gre potem v obravnavo na pristojno ministrstvo.
G6 - 10: Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo, košnjo (delavnice, trženje, promocija); | 2015 - | Aktivnost je v osnovi načrtovana na projektnem območju Haloze, ostala območja (Gorjanci, Kum, Pohorje) bodo vključena preko posameznih primerov dobre prakse.
G6 - 11: Promocijske in izobraževalne aktivnosti - sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema interpretacijskih in info točk, vsebinska dopolnitev obstoječih interpretacijskih poti, publikacije. | 2015 - | Aktivnosti potekajo skladno z načrtom. Vsebine za šole so v zaključni fazi priprave, v šolskem letu 2018/19 bo za šole z območja ob vznožju Gorjancev izveden likovni/fotografski/literarni natečaj. Z občinami se komunicira v smislu obveščanja o načrtovanih in izvedenih aktivnostih. V letu 2018 bo na območju Miklavža vzpostavljena t.i. info soba. V letu 2019 bo z interpretacijskimi vsebinami nadgrajena obstoječa učno pot na Miklavžu. V okviru projekta je izdelanih več publikacij o pomenu suhih travišč in projektnih območjih. Spomladi 2018 bodo izdelani plakati.